## Sheet1
SE CAPSTONE PROJECT - ISSUES LOG AND TRACKING
Project Code | SP22SE11 |  | Customers
Project Name | Management of gas stove production |  | Reviewers 1 | Mr. Tài
Students | Trương Quốc Lập Đinh Như Hiếu Lê Hưng Thịnh Nguyễn Đức Trung |  | Reviewers 2 | Ms. Vân
Supervisors | Phạm Công Thành |  | Reviewers 3
# | Description | Priority | Status | Process related | Type | Owner* | Created Date | Due Date* | Comment/Solution | Reference
1 | Kiểm tra lại quy trình sản phẩm khi nhập xuất. | High | Closed | Requirement | Modify | Project Team | 2022-02-21 | 2022-02-23 | Không tập trung vào quy trình sản xuất, chỉ tập trung vào tiến độ. | No Reference
2 | Kiểm tra điểm danh công nhân | Low | Closed | Requirement | Modify | Reviewer | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Công nhân (Worker) có thể kiểm tra điểm danh của họ, trưởng khu (Section Department) sẽ xem phần điểm danh của công nhân. | No Reference
3 | Kế hoạch sản xuất, thống kê cần có phạm vi rõ ràng | Low | Closed | Requirement | Remove | Reviewer | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Không tập trung vào kế hoạch sản xuất thống kê. | No Reference

## Sheet2
Process Related | Action | Owner
Requirement | Add | Project Team
Design | Remove | Reviewer
ProductImplementation | Modify | Supervisor
Document writing |  | Customer